ŠIAULIŲ R. RAUDĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT PRIE ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo tvarką.

- Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-98 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-80 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. įstaigos pavadinimas – Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. įstaigos buveinė – Tryškių g. 4, Raudėnai, LT-81322 Šiaulių rajonas;

3.4. įstaigos kodas – 190076671;

3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, įregistruota 1994-10-13;

4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

4.1. įstaigos pavadinimas – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. įstaigos buveinė – Ventos g. 17, Kuršėnai, LT-81157 Šiaulių rajonas;

4.4. įstaigos kodas – 190057361;

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, įregistruota 1994-10-12.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS IR PO
REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS
ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

5. Reorganizavimo būdas – Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro (reorganizuojama biudžetinė įstaiga) prijungimas prie Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga).

6. Reorganizavimas vykdomas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-98 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimą Nr. T-80 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

7. Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras 2022 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūrine dalimi – skyriumi, kurio pavadinimas – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro Raudėnų skyrius.

8. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras (Ventos g. 17, Kuršėnai, LT-81157 Šiaulių rajonas) su Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro Raudėnų skyriumi  (Tryškių g. 4, Raudėnai, LT-81322 Šiaulių rajonas) tęs veiklą.

9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendins Šiaulių rajono savivaldybė, atstovaujama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos.

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

10. Po reorganizavimo baigiasi Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklai-daugiafunkciam centrui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

11. Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2022 m. rugpjūčio 31 d.

12. Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius atlieka šiuos darbus:

12.1 parengia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta tvarka Aprašą iki 2022 m. balandžio 29 d. ir apie reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbia viešai įstaigos interneto svetainėje iki 2022 m. balandžio 29 d.;

12.2. pateikia ne vėliau kaip pirmą Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų sudarymo viešojo paskelbimo dieną Aprašą valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui;

12.3. praneša raštu visiems Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro kreditoriams apie įstaigos reorganizavimo sąlygų sudarymą iki 2022 m. balandžio 29 d.;

12.4. praneša raštu kiekvieno vaiko vienam iš tėvų (globėjų) apie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos priimtą sprendimą dėl švietimo įstaigos reorganizavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka įspėja įstaigos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie galimą darbuotojų perkėlimą ar darbo sutarties nutraukimą;

12.6. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. nekilnojamąjį turtą turi grąžinti Šiaulių rajono savivaldybei, atlikti Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro turto inventorizaciją, bei perduoti materialųjį ir nematerialųjį turtą, nebaigtus spręsti reikalus pagal perdavimo ir priėmimo aktus Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklai-daugiafunkciam centrui.

12.7. iki 2022 m rugpjūčio 31 d. baigia komplektuoti dokumentų fondus, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro bylų apskaitos dokumentus (bylų apyrašus, sąrašus ir kt.):

12.7.1. trumpai saugomus dokumentus, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, sunaikina surašydami dokumentų naikinimo aktą;

12.7.2. nuolat ir ilgai saugomus dokumentus bei trumpai saugomus dokumentus, kurių saugojimo terminas nesibaigė, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. perduoda toliau saugoti po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centrui.

13. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius teisės aktų nustatyta tvarka parengia Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų projektą iki 2022 m. gegužės 13 d. ir pateikia jį tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Reorganizavimo laikotarpiu Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro ir Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai:

14.1. užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą;

14.2. įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo sąnaudas, vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigų veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos.

15. Reorganizavimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

_______________________________